ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  14/1-12-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ     290 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  1Η   Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  13723/21-11 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [  21   ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  20  ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                       ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                       ΝΑΙ

4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       OXI

9.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI

10         ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                        ΝΑΙ

11.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI

13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΗΛΙΑΣ                               >>                         ΝΑΙ

14.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ

15.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         ΝΑΙ

16.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         NAI

17.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         ΝΑΙ

18.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

19.        ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        NAI

20.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI

Η μείζον αντιπολίτευση [Ντόντης Ι. – Τόπουλος Β. – Ντόντης Ηλ. – Ντότης Δ. – Ντρίκος Θ. Τζαβέλλας Μ.] αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Υπάρχει νόμιμη απαρτία και μετά την αποχώρηση των ανωτέρω, παρόντες [ 14 ] – απόντες  [ 7 ].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 40o θέμα της ημερήσιας διάταξης,  δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος  θέτει υπόψη του Δ.Σ.  τα εξής:

- Τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

- το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA»,

- τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.12 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμου Πωγωνίου) της Πράξης,

- την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

- την από 13/06/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»,

- την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»,

- την από 07/08/2014 2η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»,

- το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11628/25-09-2014αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA” του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος) στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013»,

- το από 30/09/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου,  παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

- το από 30/09/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», έγκρισης αιτήματος της Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

- την από 12/11/2014 ενημέρωση για την έγκριση του αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “POLYSONG” από την Επιτροπή Παρακολούθησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 30/04/2015.

Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  με τη συμμετοχή των Δήμων Sternatia, Calimera και Zollino,  υλοποιεί

την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND

DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF

POGONI AND GRECIA SALENTINA».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «HYPERCO A.E.», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”» συνολικού προϋπολογισμού 174.146,00 €.

Η σύμβαση συνήφθει στις 13/06/2013, η αρχική διάρκειά υλοποίησης της ήταν μέχρι 31/10/2013, ενώ παρατάθηκε δύο (2) φορές (301/2013 & 144/2014 σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου), μέχρι 30/09/2014.

Στις 25/09/2014 (και έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών Εταίρων) ο Δήμος Πωγωνίου υπέβαλε προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι 30/04/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Πωγωνίου στις 12/11/2014.

Στις 30/09/2014 η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασής της με το Δήμο Πωγωνίου και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των περιλαμβανομένων σε αυτήν Δράσεων .

Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο σχετικό Αίτημα του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος), η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με την περιορισμένη ταμειακή ροή των Ιταλών Εταίρων όπου είναι το μεγαλύτερο θέμα, που παραμένει άλυτο ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα μέλη της σύμπραξης επιθυμούν να προχωρήσουν με την εφαρμογή όλων των υπολοίπων Παραδοτέων τους, εξασφαλίζοντας τόσο τη σωστή ποσοτική όσο και ποιοτική πρόοδο. Εν κατακλείδι, η παράταση είναι αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι διασυνοριακές δομές, τόσο όσον αφορά τα κέντρα όσο και τα on line Αντικείμενα (web portal, e - βιβλιοθήκη, e - βιβλιοπωλείο, κλπ) και την προώθηση της δημοσιότητας του έργου εντατικά με την παράλληλη εφαρμογή των υπόλοιπων δράσεων δημοσιότητας.

Η παράτασης της διάρκειας και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του της Σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου αναφορικά με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου και ειδικότερα αυτών που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις και Παραδοτέα των Ιταλών Εταίρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι:

- Την  αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ  και την έγκριση της  παράτασης της διάρκειας και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"».

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Aντιδημάρχου,  τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή,  τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και μετά από διαλογική συζήτηση,

Κατά πλειοψηφία, με ψήφους [13] υπέρ και [1] κατά [Καραγιάννης Παν.],

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Την  αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ την έγκριση της  παράτασης της διάρκειας και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"».

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.             290   /  2014.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.]  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ                              Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ