ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  20/11-11-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ     298 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

-----------------------------------                    ----------------------------

Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», και παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του Αναδόχου.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 15212/7-11 -2013 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 24  ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        NAI

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        NAI

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        NAI

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        NAI

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        NAI

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       NAI

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       NAI

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        NAI

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         ΟΧΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         NAI

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                         NAI

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ντόντης Ιωάννης, δηλώνει ότι η παράταξή του θα αποχωρήσει και δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση των θεμάτων 21 – 22 – 23 – 24 & 25 της ημερήσιας διάταξης, αναφέροντας τα εξής: «Η διαδικασία είναι παράνομη, δεν υπήρχαν μελέτες, δεν υπήρχαν κριτήρια για να μπορέσει η επιτροπή να αξιολογήσει. Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δήμαρχος, αυτό απαγορεύεται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Θεωρώ διαβλητή τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε από τη συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα 21-22-23-24&25 της ημερήσιας διάταξης.»

Στη συνέχεια αποχωρούν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί σύμβουλοι: Ντόντης Ι – Αλεξίου Γ – Μεντής Χαρ. – Καραγιώργος Ι – Τόπουλος Β. – Σώτος Ι. – Κολιάκης Δ.

Μετά και την αποχώρηση των παραπάνω [7] δημοτικών συμβούλων, το Δ.Σ. έχει απαρτία, παρόντα [17] μέλη του Δ.Σ. , από τα [27].

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο 21o θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, θέτει υπόψη του Δ.Σ. :

- Τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

- το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA»,

- τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.12 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμου Πωγωνίου) της Πράξης,

- την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

- την από 11/7/2013 Σύμβαση του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»,

- υπ’ αρίθμ. 14406/22-10-2013 επίσημο αίτημα του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», για την παράτασης της Πράξης με τίτλο “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”,

- το υπ’ αρ. πρωτ. 14793/30-10-2013 έγγραφο της Αναδόχου Κοινοπραξίας, με το διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ POLYSONG», επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», και παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του Αναδόχου,

- την από 05-11-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» σχετικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης του Δήμου Πωγωνίου για την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης Πράξης με διακριτικό τίτλο “POLYSONG”, μέχρι 31/05/2014.

Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  με τη συμμετοχή των Δήμων Sternatia, Calimera και Zollino,  υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Κ/Ξ με το διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ POLYSONG», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» συνολικού προϋπολογισμού 231.770,00 €.

Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω έργου ακολουθεί τη διάρκεια ολοκλήρωσης της σχετικής Πράξης, με προθεσμία ολοκλήρωσης τις 31/10/2013.

Με το υπ’ αρ. 13919/14-10-2013  έγγραφό μας (και έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών Εταίρων) υποβάλαμε αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης, το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχής του Προγράμματος.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την επίλυση διαχειριστικού χαρακτήρα προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, θα διευκολύνει την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, θέτοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε ρεαλιστική βάση.

Η συνακόλουθη επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου της Αναδόχου Κ/Ξ, και κατ’ επέκταση η παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαχείριση της Πράξης (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή) όσο και με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις των λοιπών Εταίρων της Πράξης.

Παράλληλα, η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της μεταξύ μας Σύμβασης και την συνακόλουθη παράταση αυτής.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω εισηγούμαι :

- Την έγκριση του από 30/10/2013 έγγραφου αιτήματος της Αναδόχου, επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» και κατ΄επέκταση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης.

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή,  τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  ,  και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, κατά πλειοψηφία , με ψήφους [16] υπέρ και [1] κατά [Μεντής Χρ. , ο οποίος δηλώνει: «Έχουμε και στο παρελθόν τοποθετηθεί για αυτά τους είδους τα προγράμματα και δεν ψηφίζουμε την απόφαση αυτή.»

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Την έγκριση του από 30/10/2013 έγγραφου αιτήματος της Αναδόχου, επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» και κατ΄επέκταση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης.

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.  298 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ