ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  20/11-11-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ     299 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

-----------------------------------                    ----------------------------

Έγκριση επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», και παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του Αναδόχου.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 15212/7-11 -2013 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 24  ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        NAI

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        NAI

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        NAI

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        NAI

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        NAI

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       NAI

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       NAI

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        NAI

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         ΟΧΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         NAI

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                         NAI

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ντόντης Ιωάννης, δηλώνει ότι η παράταξή του θα αποχωρήσει και δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση των θεμάτων 21 – 22 – 23 – 24 & 25 της ημερήσιας διάταξης, αναφέροντας τα εξής: «Η διαδικασία είναι παράνομη, δεν υπήρχαν μελέτες, δεν υπήρχαν κριτήρια για να μπορέσει η επιτροπή να αξιολογήσει. Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δήμαρχος, αυτό απαγορεύεται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Θεωρώ διαβλητή τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε από τη συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα 21-22-23-24&25 της ημερήσιας διάταξης.»

Στη συνέχεια αποχωρούν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί σύμβουλοι: Ντόντης Ι – Αλεξίου Γ – Μεντής Χαρ. – Καραγιώργος Ι – Τόπουλος Β. – Σώτος Ι. – Κολιάκης Δ.

Μετά και την αποχώρηση των παραπάνω [7] δημοτικών συμβούλων, το Δ.Σ. έχει απαρτία, παρόντα [17] μέλη του Δ.Σ. , από τα [27].

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο 22o θέμα της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.Σ.

- τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

- το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «PILTOUR»,

- τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.15 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών) της Πράξης,

- την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών) και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

- την από 13/06/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»,

- το από 11-10-2013 έγγραφο αίτημα παράτασης της Πράξης με τίτλο «PILGRIM TOURISM ROUTES IN IOANNINA AND LECCE» , υπογεγραμμένο από το σύνολο των Εταίρων, αναφορικά με την υποβολή αιτήματος παράτασης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,

- την από 29-10-2013 έγκριση του αιτήματος παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 στο ως άνω αναφερθέν αίτημα, με νέα καταληκτική ημερομηνία της Πράξης την 28η Φεβρουαρίου 2014,

- το υπ’ αρ. πρωτ. 14794/30-10-2013 έγγραφο της Αναδόχου, επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», και παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του Αναδόχου.

Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  συμμετέχει στην  υλοποίηση της Πράξης με τίτλο « PILGRIM TOURISM ROUTES IN IOANNINA AND LECCE ».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «HYPERCO A.E.», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» συνολικού προϋπολογισμού 139.200,00 €.

Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω έργου ακολουθεί τη διάρκεια ολοκλήρωσης της σχετικής Πράξης, με προθεσμία ολοκλήρωσης τις 31/10/2013.

Στις 11-10-2013, στα πλαίσια της Τεχνικής συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Lecce, συντάχθηκε έγγραφο αίτημα παράτασης της Πράξης με τίτλο «PILGRIM TOURISM ROUTES IN IOANNINA AND LECCE» , το οποίο υπογράφηκε από το σύνολο των Εταίρων. Εν συνεχεία ο Επικεφαλής Εταίρος, (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών) το υπέβαλε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την επίλυση διαχειριστικού χαρακτήρα προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, θα διευκολύνει την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, θέτοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε ρεαλιστική βάση.

Η συνακόλουθη επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου της Αναδόχου, και κατ’ επέκταση η παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαχείριση της Πράξης (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή) όσο και με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις των λοιπών Εταίρων της Πράξης.

Παράλληλα, η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της μεταξύ μας Σύμβασης και την συνακόλουθη παράταση αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι :

- Την έγκριση του από 30/10/2013 έγγραφου αιτήματος της Αναδόχου, επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»	και κατ’  επέκταση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης.

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή,  τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  ,  και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, κατά πλειοψηφία , με ψήφους [16] υπέρ και [1] κατά [Μεντής Χρ. , ο οποίος δηλώνει: «Έχουμε και στο παρελθόν τοποθετηθεί για αυτά τους είδους τα προγράμματα και δεν ψηφίζουμε την απόφαση αυτή.»

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Την έγκριση του από 30/10/2013 έγγραφου αιτήματος της Αναδόχου, επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»	και κατ΄επέκταση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης.

- Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.  299 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ