# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  1 / 10-1-2012, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ        4 / 2012                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

----------------------------------                 ----------------------------

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ Τ.Δ.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ».

Στο   Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2012,  ημέρα Τρίτη και  ώρα  18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 138/5-1-2012 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [27] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα  και τα  [ 25 ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.             ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                         ΝΑΙ

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΝΑΙ

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΟΧΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΝΑΙ

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        NAI

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  4ο  θέμα της

ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αριθ. πρωτ. 60673/23-12-2011 , έγγραφο

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, με το οποίο εισηγείται την

παράταση  προθεσμίας περαίωσης  του έργου:  «Τσιμεντοστρώσεις και βελτίωση οδικού δικτύου

στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου » , έως την 30-5-2012. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα

εξής: «Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου, Βασίλειος Κούγκουλης, στην από 23-12-2011 αίτησή του προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, επικαλείται τους παρακάτω 3 λόγους:

1. Αντιδικία με τον Δήμο Πωγωνίου για την προμήθεια υλικών.  2. Μη εξασφαλισμένη πίστωση και 3. Κακές καιρικές συνθήκες. Εμείς σα Δ.Σ. θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μόνον λόγω  των κακών καιρικών συνθηκών και όχι  για τους 2  άλλους λόγους που επικαλείται ο ανωτέρω στην αίτησή του.

Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,

τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εγκρίνει την παράταση   προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου»,   που εκτελεί ο ΕΔΕ  Βασίλειος Κούγκουλης,  έως την 30-5-2012, μόνον για το λόγο των κακών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   4  / 2011.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ] ΣΤ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ                      Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ